Managementul proiectului privind evaluarea entităţilor bazate pe text

Prof. dr. Ion IVAN, Lect. dr. Marius POPA

Catedra de Informatica Economică, ASE Bucureşti

Abstract. The paper presents some characteristics regarding the research programmes, their goal and what it is expected through research programme implementation. There are highlighted particular aspects about the research project with the title Evaluation system of the text based entities. Also, some aspects regarding the project management principles applied in the research project are presented.

Keywords: research programmes, evaluation, project management.

1. Programe TIC

Cercetarea şi dezvoltarea domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor – TIC se realizează în cadrul unor programe de anvergură, având un sistem de finanţare ridicat.

Realizarea entităţilor proiect TIC este rezultatul demarării activităţilor [IVAN05a]:

- ca iniţiativă privată, cu fonduri proprii;

- în cadrul unui program de finanţare;

- prin licitaţii punctuale, oferindu-se specificaţii, impunând criterii economice  de selectare a executantului.

Programul de finanţare a cercetărilor are un nume sugestiv, definitoriu, scurt şi consistent.  Obiectivul programului indică punctul de start şi mai ales punctul unde trebuie ajuns. Obiectivul programului nu trebuie să fie confundat cu efectul implementării programului. Pentru programele cu un nivel de complexitate ridicat, se definesc subprograme. Pentru fiecare subprogram se stabilesc subobiective, ce derivă din obiectivul programului şi conţin completări şi particularizări.

Managerii programului trebuie să definească următoarele elemente [IVAN05a]:

- durata programului, definită ca număr de luni;

- momentul de start al programului;

- activităţile din cadrul programului şi graficul GANTT asociat lor;

- natura şi nivelul fondurilor antrenate;

- documentaţia aferentă etapelor de derulare a programului;

- resurse umane antrenate;

- nivelul de transparenţă şi mijloacele de realizare;

- gradul de corectitudine, protecţie, confidenţialitate.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării propune în cadrul Programului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare numeroase programe, precum: RELANSIN, CALIST, INFOSOC, AGRAL, INVENT, VIASAN, AEROSPAŢIAL, AMTRANS, CORINT, BIOTECH, MATNANTECH, MENER, CERES. Au fost înfiinţate centre de management al programelor. Un astfel de centru este Centrul Naţional de Management Programe cu rolul de coordona, conduce şi optimiza activităţile privind managementul programelor CORINT, BIOTECH şi INFOSOC.

Proiectul de cercetare Sistem de evaluare a entităţilor bazate pe text este monitorizat în cadrul programului INFOSOC, subprogram INFOSOC 2, derularea şi finanţarea activităţilor din planul de realizare având loc în baza contractului 148 semnat la data de 29.09.2004. Scopul programului INFOSOC este de a analiza, stimula şi favoriza dezvoltarea coerenta a Societăţii Informaţionale în România. Obiectivele generale ale programului sunt, [www]:

- realizarea şi consolidarea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea Societăţii Informaţionale în România;

- dezvoltarea suportului ştiinţific şi tehnologic pentru realizarea structurilor şi serviciilor din Societatea Informaţională;

- creşterea gradului de utilizare şi a impactului structurilor şi serviciilor din Societatea Informaţională.

Programul INFOSOC are în structura sa patru subprograme, iar proiectele de cercetare depuse aparţin unui singur participant sau unui consorţiu de ofertanţi ce se constituie ca parteneri ai propunerii.

2. Descrierea proiectului

Proiectul de cercetare Sistem de evaluare a entităţilor bazate pe text derulat în baza contractului nr. 148 semnat la data de 29.09.2006 între Academia de Studii Economice din Bucureşti, în calitate de coordonator, şi programul INFOSOC, în calitate de autoritate contractantă, este un proiect realizat în parteneriat între ASE Bucureşti, Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi Universitatea „Transilvania” din Braşov.

Proiectul de cercetare a avut ca obiectiv definirea unui sistem de indicatori ai calităţii de acceptare sau respingere a entităţilor bazate pe vocabular ş structură. În acest sens, a fost elaborată o metodologie de evaluare a entităţilor text care permite:

- elaborarea de proceduri pentru identificarea unitară a factorilor de influenţă a calităţii entităţilor orientate pe text;

- stabilirea importanţei factorilor;

- constituirea listei de variabile exogene;

- construirea listei de variabile endogene;

- definirea procedurilor de estimare a coeficienţilor;

- elaborarea modelelor asociate caracteristicilor de calitate a entităţilor orientate pe text;

- validarea metricilor constituite;

- structurarea seriilor de date şi a procedurilor pentru culegerea datelor;

- analiza omogenităţii şi comparabilităţii datelor;

- constituirea bazei de entităţi orientate pe text;

- stabilirea limitelor de apartenenţă la baza de entităţi în raport cu un grad de omogenitate acceptat.

Etapele de realizare a proiectului au vizat o abordare gradată a problematicii în care se include elemente de documentare, de execuţie, de testare-validare, elemente de auditare şi elemente de diseminare. Acestea sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul nr. 1 Etape de realizare a obiectivelor proiectului

| Etapa | Descriere | Durata (nr. luni) |
| --- | --- | --- |
| E1 | Definirea contextului, a entităţilor orientate pe text, a caracteristicilor de calitate a acestora | 5 |
| E2 | Construirea indicatorilor asociaţi caracteristicilor de calitate a entităţilor orientate pe text; elaborarea de algoritmi şi proceduri pentru colectarea datelor de intrare, prelucrarea acestora folosind metrici specializate | 13 |
| E3 | Analiza calitativă a indicatorilor destinaţi studiului caracteristicilor de calitate a entităţilor orientate pe text; validarea metricilor | 11 |
| E4 | Definirea proceselor de evaluare a entităţilor orientate pe text; implementarea unei metrici pentru evaluarea bazei de entităţi structurate orientate pe text | 5 |
| E5 | Diseminarea şi generalizarea rezultatelor | 4 |
| E6 | Auditare finală | 1 |

Activităţile din cadrul etapelor nu sunt delimitate strict una de cealaltă din punctul de vedere al intervalului de timp în care se derulează. Astfel, momentul de start al unei activităţi nu coincide întotdeauna cu momentul de încheiere. Proiectul de cercetare a avut o perioadă de derulare de 24 de luni. Partenerii proiectului au avut un rol bine definit prin stabilirea sarcinilor în forma procentuală care le revin în cadrul fiecărei etape, tabelul 2.

Tabelul nr. 2 Ponderi ale participării partenerilor

| Etapa | ASE | Ovidius | Transilvania | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | % | % |
| E1 | 12 | 4 | 4 | 20 |
| E2 | 16 | 7 | 2 | 25 |
| E3 |  | 3 |  | 3 |
| E4 | 8 |  | 4 | 12 |
| E5 | 15 | 5 |  | 20 |
| E6 | 8 | 5 | 7 | 20 |
| Total | 59 | 24 | 17 | 100 |

La stabilirea rolului partenerilor s-a convenit ca experienţa acumulată în construirea de modele, analiza entităţilor pe text, de sinteze şi de lucrări joacă un rol hotărâtor şi asigură realizarea fără riscuri a activităţilor pe baza intrărilor şi cu obţinerea ieşirilor la nivelurile scontate.

Detalii privind îndeplinirea indicatorilor planificaţi şi realizaţi pentru fiecare etapă sunt evidenţiate în tabelul următor:

Tabelul nr. 3 Indicatori planificaţi şi realizaţi

| Nr. etapa | Indicatori fizici |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Denumire/unitate de măsură | Plan | Real |
| 1 | - număr de studii privind starea şi perspectiva domeniului - număr de articole publicate - număr de comunicări la manifestări ştiinţifice | 1 4 6 | 1 4 6 |
| 2 | - număr de sisteme/structuri realizate/aplicate/implementate - număr de metode realizate/aplicate/implementate - număr de produse program noi/modernizate/aliniate/certificate/aplicate/valorificate - număr de articole publicate - număr de comunicări la manifestări ştiinţifice - număr de cursuri de instruire / perfecţionare organizate - număr de activităţi de difuzare / diseminare | 1 1 1 6 8 2 5 | 1 1 1 7 9 2 5 |
| 3 | - număr de sisteme/structuri realizate/aplicate/implementate - număr de metode realizate/aplicate/implementate - număr de produse program noi/modernizate/aliniate/certificate/aplicate/valorificate - număr de articole publicate - număr de comunicări la manifestări ştiinţifice - număr de cursuri de instruire / perfecţionare organizate - număr de activităţi de difuzare/diseminare | 1 1 1 2 2 1 3 | 1 1 1 3 3 1 3 |
| 4 | - număr de sisteme/structuri realizate/aplicate/implementate - număr de metode realizate/aplicate/implementate - număr de articole publicate - număr de comunicări la manifestări ştiinţifice | 1 1 1 3 | 1 1 1 3 |
| 5 | - număr de sisteme/structuri realizate/aplicate/implementate - număr de metode realizate/aplicate/implementate - număr de articole publicate - număr de comunicări la manifestări ştiinţifice - număr de activităţi de difuzare / diseminare | 1 1 2 3 2 | 1 1 2 3 2 |
| 6 | - număr de metode realizate/aplicate/implementate - număr de articole publicate - număr de comunicări la manifestări ştiinţifice - număr de activităţi de difuzare / diseminare | 1 3 4 2 | 1 3 4 2 |

În ceea ce priveşte valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării, se remarcă următoarele:

- publicarea cărţilor Entităţi text – dezvoltare, evaluare, analiză, Tehnici şi metode de evaluare a calităţii datelor, Analiza comparată a complexităţii entităţilor text generate prin tehnici de programare şi Structuri HTML;

- finalizarea unui stagiu doctoral cu teza de doctorat având titlul Tehnici şi metode de evaluare a calităţii datelor;

- coordonarea mai multor lucrări de licenţă şi de disertaţie.

Finanţarea activităţilor prevăzute în planul de realizare a proiectului a fost acordată în baza unui dosar de raportare depus de contractor pentru fiecare etapă. Dosarul conţine:

- scrisoare însoţitoare;

- cerere solicitare plăţi;

- raport de activitate;

- indicatori de realizare;

- deviz postcalcul;

- procesul verbal de avizare a lucrărilor de cercetare-dezvoltare;

- procesul verbal de recepţie a lucrărilor de cercetare-dezvoltare de la parteneri;

- copii ale documentelor care atestă cheltuielile efectuate;

- fişa contabilă a contractului;

- raportul ştiinţific şi tehnic de cercetare-dezvoltare.

Finanţarea lucrărilor de cercetare-dezvoltare a fost efectuată strict în limitele impuse de piesele de la dosar enumerate.

3. Principii de management aplicate

În cadrul proiectului Sistem de evaluare a entităţilor bazate pe text, încă din faza de propunere a proiectului de cercetare s-a planificat monitorizarea ritmului de derulare a activităţilor, iar pe durata de desfăşurare s-a urmărit implementarea acestora conform planului de realizare. Au fost prezentate explicit stadiile parcurse, eforturile depuse de membrii echipei şi acţiunile întreprinse pentru încadrarea în resurse şi termene a etapelor proiectului, asigurându-se astfel transparenţă. Conform acestui principiu, au fost stabilite exact şi detaliat conţinutul fiecărei etape, intrările şi ieşirile acestora. Astfel, fiecare membru al echipei de cercetare şi-a cunoscut sarcinile ce-i revin, interdependenţele cu ceilalţi membri şi efectele generate de derularea activităţilor planificate în intervalele de timp sau în afara acestora. Principiul transparenţei impune stabilirea nivelului de compensare în caz de abateri şi măsurarea efectelor generate de depăşirea consumurilor planificate de resurse.

Pentru implementarea proiectului a fost adoptat un stil cooperativ care presupune derularea de acţiuni suport pentru prezentarea proiectului, a sarcinilor membrilor echipei de cercetare, a fluxurilor care trebuie parcurse, a distribuirii fondurilor şi corelarea acestora cu stadiile efectiv executate. Aceste acţiuni sunt specifice principiului comunicării care vizează definirea fluxurilor stabilite între membrii echipei de cercetare. Structura echipei de execuţie este una arborescentă pe două niveluri, comunicarea efectuându-se atât pe orizontală, cât şi pe verticală. Comunicarea este realizata în concordanta cu activităţile fiecărei etape şi este subordonata realizării obiectivelor acestora.

Stilul de management aplicat proiectului Sistem de evaluare a entităţilor bazate pe text diferenţiază nivelul planificat al resurselor şi cel realizat. Astfel, conform principiului calităţii, a fost definit un sistem unitar de măsurare pentru cuantificarea intrărilor şi ieşirilor fiecărei etape, construirea listei de caracteristici de calitate, construirea metricilor asociate entităţilor bazate pe text, validarea metricilor şi realizarea diseminării.

Planul de realizare a proiectului a fost construit astfel încât etapele se succed în cascadă. Ieşirile unei etape se constituie în intrările etapei succesoare, asigurându-se astfel principiul continuităţii. Evaluările calitative impun elemente de repetitivitate cu efectuarea de corecţii în vederea obţinerii unui tot unitar.

Posibilitatea depăşirii termenelor şi a consumurilor de resurse a condus la apariţia de riscuri. În cadrul proiectului, gestionarea riscului s-a aplicat diferenţiat pentru fiecare etapă şi pentru fiecare membru al echipei. Selectarea sarcinilor, a resurselor, gestionarea rezervelor de resurse şi gestionarea resursei timp au implicaţii majore asupra minimizării riscurilor de depăşire a termenelor şi consumurilor de resurse.

Un alt principiu de management aplicat este cel al evaluării. Acesta presupune aplicarea aceloraşi criteriu pentru toţi membrii echipei în ceea ce priveşte sarcinile ce le revin, intrările şi ieşirile fiecărei etape, ierarhizarea eforturilor şi încadrarea în limitele de consum şi de timp planificate.

Tema de cercetare abordată în cadrul proiectului a presupus angrenarea în cadrul echipei a specialiştilor din mai multe domenii datorită nivelului de complexitate ridicat. Astfel, stilul de management a fost adaptat abordării în condiţii de restricţii privind termene şi nivelurile tranşelor de finanţare

4. Concluzii

Lucrarea a evidenţiat principalele aspecte privind derularea activităţilor în cadrul programelor de cercetare la nivel naţional. Programele de cercetare trebuie să se înscrie într-o strategie de dezvoltare a tuturor domeniilor activităţii umane.

S-au prezentat elementele esenţiale care au caracterizat derularea proiectului de cercetare Sistem de evaluare a entităţilor bazate pe text, contract monitorizat în cadrul programului INFOSOC. Accentul este pus pe managementul proiectului de cercetare şi pe stilurile de management aplicate în echipele de cercetare de la trei universităţi.

Bibliografie

| [IVAN05a] | Ion IVAN, Marius POPA – Entităţi text – dezvoltare, evaluare, analiză, Editura ASE, Bucureşti, 2005 |
| --- | --- |
| [IVAN05b] | Ion IVAN, Marius POPA, Cătălin BOJA, Cristian TOMA – Metrici pentru similaritatea entităţilor text, în „Studii şi Cercetări de Calcul Economic şi Cibernetică Economică”, vol. 39, nr. 4, 2005, pg. 43 – 57 |
| [IVAN05c] | Ion IVAN, Marius POPA, Alexandru POPESCU – The Text Entities’ Engineering, Workshop Internaţional „Collaborative Support Systems in Business and Education”, Cluj-Napoca, 28 – 29 octombrie 2005, PUBLICAT ÎN „Collaborative Support Systems in Business and Education”, Cluj-Napoca, 2005, Editura Risoprint, pg. 320 – 351 |
| [KERZ98] | Harold KERZNER – Project Management – a System Approach to Planning, Scheduling and Controlling, Sixth Edition, John Wiley & Sons Inc., 1998 |
| [POPA05a] | Marius POPA – Evaluarea calităţii entităţilor text – Teorie şi practică, Editura ASE, Bucureşti, 2005 |
| [POPA05b] | Marius POPA – Tehnici şi metode de evaluare a calităţii datelor, Bucureşti, 2005, teză de doctorat |
| [www] | www.cnmp.ro |